## 日志
工作日志
组名：项目九组 项目经理：刘阳、竹迩 项目组长：骆开星 时间：7月28日
姓名 | 日期 | 每日任务 | 完成度 | 学习产出 | 未完成任务 | 未完成原因 | 解决方案
王玉龙 | 2020-07-30 | 了解后端的一些知识 | 70% | 了解了一些关于后端的接口问题 | 后端的一些代码没有打出来 | 学不懂java | 看阳哥的视频把代码打完
骆开星 | 2020-07-30 | 大概知道了一些后端的知识 | 70% | 打完了代码 | 不理解代码的含义 | 对后端的知识不理解，不懂java | 看阳哥的视频
吴钦 | 2020-07-30 | 接口代码书写 | 100% | 学会了将数据库代码通过接口显示在网页上 | 无 | 无 | 无
敬海洋 | 2020-07-30 | 数据库的连接，接口的搭建，分析源码 | 70% | 无 | 不是很康的懂源码 | 无 | 无
李纤 | 2020-07-30 | 完成微信小程序的前端界面，分别有直播、分类、推荐、主页、导航、动态、我的等功能的前端界面；同时播放和搜索界面的前端 | 80% | 完成了导航栏上面的主页、导航、动态、我的等功能的部分界面 | 直播、分类、推荐等功能的前端界面 | 无 | 后面继续完成