## 日志
工作日志
组名：项目九组 项目经理：刘阳、竹迩 项目组长：骆开星 时间：7月28日
姓名 | 日期 | 每日任务 | 完成度 | 学习产出 | 未完成任务 | 未完成原因 | 解决方案 | 完成情况
王玉龙 | 2020-07-31 | 完成小程序的分区页面，包含各个分区的内容，分区内容上方包含轮播图 | 100% | 分区页面以及分区的内容 | 无 | 无 | 无 | 分区和我的页面，分区页面包括各个分类的界面，分区页面和内容页面全部完成，我的页面尚未开始做
骆开星 | 2020-07-31 | 做了动态页面中的推荐和我的两个分页微信小程序页面， | 90% | 切换，布局和基本动画效果做出来了 | 还需要进行修改和优化 | 无 | 继续优化代码和完成其他页面 | 动态页面和播放页面，动态页面包括推荐和我的，完成百分之九十 动态效果，播放页面尚未开始
吴钦 | 2020-07-31 | 1. 能够应用前端ajax技术，完成渲染视频数据 2. 能够应用前端ajax技术，完成视频的搜索功能 3. 文件上传功能实现，同时用postman工具完成接口测试 | 100% | 能够使用ajax完成一些基本数据的传递，但是对于接口代码的书写还不是很熟练。 | 无 | 无 | 无
敬海洋 | 2020-07-31 | 后端数据管理系统视频的搜索功能和同步上传 | 100% | 后台数据管理搜索功能，和文件同步上传 |  | 无 | 无
李纤 | 2020-07-31 | 完成微信小程序的前端界面，分别有直播、分类、推荐、主页、导航、动态、我的等功能的前端界面；同时播放和搜索界面的前端 | 80% | 完成了主页的前端界面 | 主页的子页面，即推荐、直播、分类 | 无 | 后面继续完成 | 主页面，完成了百分之八十，下方tabbar，等